Справка о ходе выполнения  индикативного плана социально-экономического развития МО «Бичурский район» Районным Управлением образования Администрации муниципального образования «Бичурский район»»  за 1 квартал 2021 года.

В индикативный план социально-экономического развития МО «Бичурский район» Районного управления образованием Администрации муниципального образования «Бичурский район»» входят 4 индикатора:

- Охват детей разными формами предоставления услуг дошкольного образования от 3 до 7 лет;

- Охват детей дополнительным образованием от общего числа детей от 5-18 лет

- Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене;

- Среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений

| Индикатор | Оценка 2019 г | План 2020 | Исполнен2020г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей дошкольным образованием от 3-7 лет | 75 | 75 | 71,4 | 95,2 |
| Охват детей дополнительным образованием от общего числа детей от 5-18 лет | 54 | 70 | 75,5 | 107,9 |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | 94 | 96 | 96 | 100 |
| Среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений, всего руб. | 29211 | 29200 | 29385 | 100,6 |

В социально-экономическую программу развития МО «Бичурский район» Районного управления образованием Администрации муниципального образования «Бичурский район»» входят следующие подпрограммы муниципальной программы:

- Дошкольное образование;

- Общее образование;

- Дополнительное образование;

- Развитие системы детского отдыха;

- И другие вопросы в области образования.

На начало учебного года  в  школах района обучалось 2916 ученика, в том числе:  :  в 1-4 классах 1258 учеников, в 5-9 классах 1440 учащихся, 10-11 классах 212учащихся. Из них обучается в начальных школах – 89 учащихся, в основных школах – 75 учащихся, в средних школах –  2746 учеников.   В 22 общеобразовательных школах 188 классов - комплектов.

Численность учащихся приходящихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях составила 12,88 %;  на уровне 2020года

Численность учащихся, приходящихся на 1 прочего работника в общеобразовательных организациях, составила 24,58%

Средняя численность работников в пересчете на полный рабочий день с учетом совместителей за 2020 года 454,8 из них учителей 230,1

Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно- управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) в пересчете на полно - работающего, за 2020г.  -230,1 человек.

Средняя наполняемость классов- комплектов 15,34 человек, что ниже на 1% против аналогичного периода прошлого года. Из-за увеличения класса комплекта.

За  2021 год, среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений составила 29385 рублей, увеличилась  на 6% к  2020году; заработная плата руководителей  и заместителей  руководителя с учетом учебной нагрузки общеобразовательных учреждений 46130 рубль, увеличилась  на 7% к 2020году;  заработная плата учителей составляет 37535 рублей, увеличилась на 6,8% к 2020году, заработная плата прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)  24495рублей, уменьшилась на 2,6% к 2020году.

В большинстве образовательных организаций района школьные библиотеки выполняют основные функции: образовательную, информационную, культурную. В 2021 году на приобретение учебников из средств республиканского бюджета предусмотрено 4374 тыс. рублей, или 1500 рублей на 1 ученика. За 1 квартал 2021 года финансирования не было.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене в 2021ода составил 0%.

Для подвоза детей в школы в текущем году  в бюджете предусмотрено 1510 тыс. руб. За 1 квартал 2021г профинансировано 553,4 тыс.руб.

Вопрос организации питания в образовательных учреждениях занимает первостепенные позиции.

Из бюджета в 2021 г. на горячее питание школьников выделено 28 088,4тыс.руб.  15 962 тыс.руб из ФБ на организацию горячего питания в начальных классах. 7 024,9 тыс. рублей из республиканского бюджета и 4816,3 тыс. руб. средств местного бюджета. за 1 квартал профинансировано 5143,2тыс.руб

Объем финансовых средств на детскую оздоровительную кампанию в 2020 году в общем составит 4384,6 тыс.   рублей, в том числе средства местного бюджета 0 тыс. руб., средства для детей в ТЖС  2871,2 тыс. руб. и кроме ТЖС 1513,4 тыс. руб..

Из средств направленных на развитие общественной инфраструктуры предусмотрено из республиканского бюджета в 2021году 5259,7тыс.руб.

- Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад  «Березка» с.Поселье 190 тыс.р.;

- Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад  «Малышок» с.Верхний Мангиртуй 300 т. руб.;

-Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад  «Огонек» с. Бичура 300т. руб.;

- Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад «Ручеек» с. Окино-Ключи 360т.руб.

- Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад  «Ягодка»» с. Узкий-Луг 470т. руб.;

-Капитальный ремонт МБОУ «Билютайска ООШ» с. Билютай 500т. руб.;

-Капитальный ремонт МБОУ «Бичурская СОШ №2» с. Бичура 125. руб.;

-Капитальный ремонт МБОУ «Бичурская СОШ №3» с. Бичура 300т. руб.;

-Капитальный ремонт МБОУ «Бичурская СОШ №4» с. Бичура 600т. руб.;

-Капитальный ремонт МБОУ «Бичурская СОШ №5» с. Бичура 300т. руб.;

-Капитальный ремонт МБОУ «Верхне-Мангиртуйская ООШ» 544,8 т. руб.;

-Капитальный ремонт МБОУ «Еланская СОШ»  400 т. руб.;

- Капитальный ремонт МБОУ «Новосретенская СОШ»  200 т. руб.;

- Капитальный ремонт МБОУ «Посельская  СОШ»  670 т. руб.;

Продолжает реализацию программа воспитательной работы. За  1 квартал 2021 год проведены мероприятия: Университетская олимпиада «Байкальская перспектива»,  зимняя и весенняя сессия «Урок цифры», конкурс «Талант»  по информатике для учащихся 8 классов, Научно-практическая конференция «Шаг в будущее», месячник «Наследие старообрядцев Бичурского района», муниципальный этап Всероссийского  конкурса сочинений «Без срока давности», лыжные гонки среди учащихся школ района, соревнования среди команд общеобразовательных учреждений МО «Бичурский район» по волейболу «Серебряный мяч», соревнования по баскетболу в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» и соревнования по мини-футболу среди ОУ района.  Прошли Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями и Всероссийские проверочные работы в ОУ .

Муниципальный этап конкурса «Ученик года -2021». Принимало участие 8 школ. Гран-при получила ученица 11 класса МБОУ БСШ4» Селиванова Юлия., Муниципальный этап конкурса «Живая классика» в Онлайн-режиме принимало участие 8 школ.

Приняли участие в Республиканском выездной семинаре «Укрепление и сохранение психического здоровья и психологического благополучия среди детей и молодежи в Республике Бурятия» с Мухоршибирь

Остальные мероприятия в соответствии с планом готовились, но проведены не были из-за карантинов.

В районе продолжают осуществлять свою деятельность 2 учреждения дополнительного образования:

- Дом детского творчества – по состоянию на 1 апреля 2021 года занимается 1695 воспитанника;                                                                                                                             - Детско-юношескую спортивную школу посещают 1533детей.

Охват детей в системе дополнительного образования составляет   от общего числа детей в районе от 5-18 лет – 75,5%.

В районе функционирует 21 дошкольное учреждение, из них 1 автономное. На 1 января 2021г ода согласно отчета формы 85-К в дошкольных учреждениях функционирует – 58 групп, в которых находятся 1162 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. В том числе 33 ребенка посещают группы кратковременного пребывания детей, 42 ребенка в логопедических группах, 1087 ребенок в полных группах пребывания 9-9,5 часов. Охват детей дошкольным образованием за 1 квартал 2021г. составляет от общего количества детей   от 3-7 лет 71,4%.  Дети принимаются в ДОУ в порядке очередности по письменному заявлению родителей или путем регистрации через портал государственных и муниципальных услуг - «Электронная очередь» в сфере образования как в отделе образования, так и самими родителями лично. МБОУ ДОУ рассчитаны на 1461 место. На 01 апреля 2021года   в очереди стоит 23 детей от 1-6 лет. Родительская плата за содержание детей в ДОУ составляет - 80 рублей в день.

Районное управление образованием принимает определенные меры по укреплению материально-технического состояния дошкольных учреждений, однако этого не достаточно. Почти все дошкольные учреждения требуют капитального ремонта, низкой остается обеспеченность мебелью, износ составляет 75,6%, она не соответствует разновозрастным требованиям, обеспеченность мягким инвентарем составляет 50%, износ мягкого инвентаря 78%.

Во всех детских садах отмечается недостаточная оснащенность медицинским оборудованием, кабинеты не соответствуют по площадям.   Недостаточная техническая база, нет компьютеров для работы педагогов с детьми. Отсутствуют интерактивные доски, проекторы, экраны. В ДОУ нет интернета.

Утвержденный план финансирования денежных средств на 1 апреля 2021года на осуществление деятельности учреждений образования составляет 500 455,6тыс. рублей.

Исполнение бюджета за 2021 год.

| Наименование учреждений | План на год | Фактически профинансировано | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 465 753,7 | 465 753,7 | 100 |
| Детские сады | 127 396,6 | 127 396,6 | 100 |
| Школы | 251 544,9 | 251 544,9 | 100 |
| Питание школьников РБ | 5 337,3 | 5 337,3 | 100 |
| Питание школьников МБ | 5337,3 | 5337,3 | 100 |
| Питание ФБ | 6200,3 | 6200,3 | 100 |
| Вознаграждение за классное руководство пед. Работникам РБ | 3 691,7 | 3 691,7 | 100 |
| Вознаграждение за классное руководство пед. Работникам ФБ | 7 421,4 | 7 421,4 | 100 |
| Внешкольные учреждения | 36 260,9 | 36 260,9 | 100 |
| Аппарат управления | 2 895,6 | 2 895,6 | 100 |
| Прочие учреждения | 15267,6 | 15267,6 | 100 |
| Администрирование | 79,6 | 79,6 | 100 |
| Летнее оздоровление РБ (кроме ТЖС) | 0 | 0 | 100 |
| Летнее оздоровление РБ (ТЖС) | 0 | 0 | 100 |
| «Летний отдых» (Мб) | 0 | 0 | 100 |
| Коммунальные выплаты педработникам | 3562 | 3562 | 100 |
| «Одаренные дети» | 110 | 110 | 100 |
| «Кадровое обеспечение» | 648,5 | 648,5 | 100 |

Анализ бюджета  за  2020 год  к 2019 г.

|  | 2019 | 2020 | % 2020к 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 455 961,8 | 465753,7 | 102 |

Гл. экономист                                     Т.А. Андреева