ПЛАН - ГРАФИК

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МОУ  МО «Бичурского района»

2014-2015   -  2015-2016 гг

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ООО в ОУ Бичурского района |  | Ноябрь 2014 год |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО |  | Приказ РУО |
| 1.2 | Создание рабочих групп по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на уровне ОУ |  | Ноябрь 2014 г |  | Создание и определение функционала рабочей группы |  | Локальные акты ОУ |
| 1.3 | Обсуждение проекта образовательной программы ООО (ООП ООО) |  | декабрь 2014 г. |  | Разработка ООП ООО в каждом ОУ |  | Семинар для заместителей директора по УВР |
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС ООО. Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников, иных документов. |  | . |  | Регистрация изменений и дополнений в Устав, переработанная нормативно-правовая база. |  |  |
| 1.5 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС основного общего образования. |  | В течение года |  | Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО |  | Организация выездных КПК для учителей , работающих в 5 кл |
| 1.6 | Рассмотрение вопросов подготовки введения ФГОС ООО на аппаратном совещании МУ Бичурское РУО |  | Декабрь 2016 |  | Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС ООО |  |  |
| 1.7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей основной школы, участие в вебинарах |  | В течение года |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС ООО. Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС ООО |  |  |
| 1.9 | Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения |  | Апрель 2015 |  | Учебные планы ОУ |  |  |
| 1.9 | Проектирование части ООП ООО, формируемой участниками образовательного |  | Апрель 2015 |  | Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, система оценки достижения планируемых результатов, , программа развития УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов, коррекционной работы, учебный план ООО |  | Справка « Об использовании школьного компонента учебного плана в ОУ» |
| 1.10 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов. |  | Август |  | Рабочие программы учебных предметов |  | Плановая проверка рабочих программ по истории |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС |  | В течение года |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1.12 | Утверждение основной образовательной программы ООО | Август |  | ООП ООО |  |  |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ознакомление с деятельностью пилотных площадок (экспериментальных школ) введения ФГОС начального общего образования | В течение года |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО Обмен опытом с работниками экспериментальных школ |  | Семинар для заместителей по УВР |  |
| 2.2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации ОУ по вопросам | В течении года |  |  |  | Справка « О прохождении КПК педагогическими работниками ОУ Бичурского района» |  |
| 3.Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внесение изменений в нормативно- правовые акты, определяющие (устанавливающие): оплату труда педагогических и руководящих работников; стимулирование труда; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда | До сентября 2015 г. |  | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС |  |  |  |
| 4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | В течение года |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО |  | Отчет по обеспеченности фонда школьной библиотеки учебно-наглядными пособиями- (100 % для 1-5 классов) |  |
| 4.2 | Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | До 1 августа 2015 г. |  | Укомплектованность библиотеки ОУ по всем предметам учебного плана ООП ООО |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение уч. г. |  | Использование ЭОР при реализации ООП ООО |  |  |  |
| 4.4 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течении года |  |  |  |  |  |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте МУ «Бичурское РУО» информации о введении ФГОС ООО | В течение уч. г. |  | Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение публичной отчетности школ о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ООО | В течение года |  | Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС ООО |  | Сайты ОУ |  |
| 5.3 | Контроль обеспечения организации внеурочной деятельности | В течение года |  |  |  |  |  |

# Нормативные основания введения ФГОС ООО (федеральный уровень)

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н;

- Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

- Примерная основная образовательная программа

# Нормативные основания введения ФГОС ООО (муниципальный уровень)

Приказ №274 а от 12.11.2014 « об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС ООО в ОУ Бичурского района»

# Нормативные условия введения ФГОС ООО (уровень образовательного учреждения)

Устав

Приказы, регламентирующие введение ФГОС:

- о переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО;

- о разработке образовательной программы ООО;

- об использовании модели внеурочной деятельности в основной школе;

- об утверждении плана-графика по подготовке к введению ФГОС ООО;

- о проведении внутришкольного контроля по подготовке к введению ФГОС ООО;

- о внесении изменений в должностные инструкции (учителей, заместителей директора, педагога-психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования и других категорий педагогических работников);

- об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства (профессиональной компетентности) педагогических работников

Локальные акты:

- Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО (.doc, 43 Kbyte): скачать

- Положение о рабочей программе педагога (.doc, 87 Kbyte): скачать

- Положение об организации внеурочной деятельности (.doc, 49 Kbyte): скачать

- Положение о системе оценивания (.doc, 68 Kbyte): скачать

- Должностная инструкция учителя-предметника МОУ гимназии № 2 (.doc, 68 Kbyte): скачать

- Должностная инструкция замдиректора ФГОС ООО (.doc, 73 Kbyte): скачать

- Должностная инструкция педагога_психолога ФГОС ООО (.doc, 50 Kbyte): скачать

- Должностная инструкция социального педагога ФГОС ООО (.doc, 49 Kbyte): скачать

- Инструкция по ОТ с учетом требований ФГОС (.doc, 61 Kbyte): скачать

- Инструкция по ведению рабочей документации (.doc, 56 Kbyte): скачать

- Положение об оплате труда педагогических работников (.zip, 34 Kbyte): скачать