# ПЛАН - ГРАФИК

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) в образовательных учреждениях  МО  «Бичурского района»

2019-2020 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО в ОУ | Ноябрь 2019 год | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО | Приказ МУ РУО |
| 1.2 | Создание рабочих групп по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на уровне ОУ | Ноябрь -декабрь 2019 г | Создание и определение функционала рабочей группы | Локальные акты ОУ |
| 1.3 | Обсуждение проекта образовательной программы СОО (ООП СОО) | декабрь 2019 г. | Разработка ООП СОО в каждом ОУ | Семинар для заместителей директора по УВР |
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС СОО. | январь-март 2019-2020 . | Разработка новых положений, принятие приказов, новых должностных инструкций педагогических работников, иных документов. |  |
| 1.5 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС среднего общего образования. | В течение года | Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО | Организация выездных КПК |
| 1.6 | Рассмотрение вопросов подготовки введения ФГОС СОО на аппаратном совещании МУ Бичурское РУО | Декабрь 2019 | Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС СОО | информационная справка |
| 1.7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей основной школы, участие в вебинарах | В течение года | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС СОО. Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС СОО |  |
| 1.9 | Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Апрель –май 2020 | Учебные планы ОУ |  |
| 1.9 | Проектирование части ООП ООО, формируемой участниками образовательного | Апрель- май 2020 | Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО, система оценки достижения планируемых результатов, , программа развития УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов, коррекционной работы, учебный план ООО | Справка « Об использовании школьного компонента учебного плана в ОУ» |
| 1.10 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов. | июнь -2020 | Рабочие программы учебных предметов | Плановая проверка рабочих программ по истории |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение года | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС |  |
| 1.12 | Утверждение основной образовательной программы СОО | Август | ООП СОО |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 2.1 | Ознакомление с деятельностью экспериментальных школ по введения ФГОС СОО | В течение года | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО Обмен опытом с работниками экспериментальных школ | Семинар для учителей предметников |
| 2.2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС СОО | В течение года |  | Справка « О прохождении КПК педагогическими работниками ОУ Бичурского района» |
| 3.Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Внесение изменений в нормативно- правовые акты, определяющие (устанавливающие): оплату труда педагогических и руководящих работников; стимулирование труда; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками в связи с изменениями условий труда и пр. | До сентября 2020 г. | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС |  |
| 4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО. | В течение года | Укомплектованность библиотеки ОУ по всем предметам учебного плана ООП СОО | Отчет по обеспеченности фонда школьной библиотеки учебно-наглядными пособиями- (100 % для 1-11 классов) |
| 4.2 | Обеспечение доступа учителям, реализующим ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | До 1 августа 2020 г. | Приведение в соответствие материально-технической базы для реализации ООП СОО |  |
| 4.3. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Использование ЭОР при реализации ООП СОО |  |
| 4.4 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течение года |  |  |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте МУ «Бичурское РУО» информации о введении ФГОС СОО | ноябрь 2019 |  |  |
| 5.2 | Обеспечение публичной отчетности школ о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС ООО | В течение года | Широкое информирование общественности (в том числе и педагогической) по вопросам перехода на ФГОС СОО | Сайты ОУ |
| 5.3 | Контроль обеспечения организации внеурочной деятельности | В течение года | Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся |  |